## Sheet1
Bản phân công kế hoạch game cờ vua 2 người chơi
STT | Tấn Vỹ | Minh Nhật | ngày bắt đầu dự kiến | ngày kết thúc dự kiến | mô tả
1 | X |  | 20 tháng 9 | 29 tháng 9 | tạo giao diện hiển thị bàn cờ , thây đổi tên người chơi
2 |  | X | 20 tháng 9 | 29 tháng 9 | tạo bàn cờ cơ bản 8x8 , xây dựng thuật toán bàn cờ
3 | X |  | 20 tháng 9 | 29 tháng 9 | thiết kế hình ảnh cho từng player
4 | X | X | 29 tháng 9 | 10 tháng 10 | cho phép player chọn nước đi bằng click,ko đi đè lên quân mình
5 |  | X | 11 tháng 10 | 17 tháng 10 | Tạo nước đi từng quân cờ,tạo 2 player
6 | X |  | 11 tháng 10 | 17 tháng 10 | cho phép người chơi click chuột di chuyển quân trên bàn cờ,khoanh vùng cho quân cờ player có thể đi
7 | X |  | 11 tháng 10 | 17 tháng 11 | Tạo lại cấu trúc dữ liệu Stack phù hợp với môn cấu trúc dữ liệu(Ứng dụng stack. )
|  | X | 18 tháng 11 | 24 tháng 10 | lựa chọn người chơi có thể new game hoặc quit, tạo menu
| X | 1 | 18 tháng 10 | 24 tháng 10 | Kiểm tra trạng thái bàn cờ thắng thua hoặc hòa giữa 2 người chơi (khi trên bàn cờ chỉ còn 2 quân vua là hòa)
8 | X | X | 25 tháng 10 | 7 tháng 11 | Hoàn chỉnh và chỉnh sửa game
9 | X | X | 25 tháng 10 | 7 tháng 11 | Làm báo cáo trên word
Làm giao diện winform sử dụng ngôn ngữ C#
Phần code chương trình gồm 1 file cs program và những class riêng biệt