## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Tấn Vỹ | Minh Nhật | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Thiết Kế Giao Diện | tạo giao diện hiển thị bàn cờ , thây đổi tên người chơi | X |  | 2019-09-15 | 2019-09-22
Xây Dựng Bàn cờ | tạo bàn cờ cơ bản 8x8 , xây dựng thuật toán bàn cờ |  | X | 2019-09-15 | 2019-09-22
Hình Ảnh | thiết kế hình ảnh cho từng player | X |  | 2019-09-15 | 2019-09-22
Cho Phép Người chơi Click Chọn | cho phép player chọn nước đi bằng click,ko đi đè lên quân mình |  | X | 2019-09-23 | 2019-10-04
Tạo Nước cờ | Tạo nước đi từng quân cờ,tạo 2 player | X | X | 2019-10-05 | 2019-10-12
Khoanh Vùng Quân Cờ | cho phép người chơi click chuột di chuyển quân trên bàn cờ,khoanh vùng cho quân cờ player có thể đi | X | X | 2019-10-05 | 2019-10-12
Chứa nước cờ ,đi lùi | Tạo lại cấu trúc dữ liệu Stack phù hợp với môn cấu trúc dữ liệu(Ứng dụng stack. ) | X | X | 2019-10-12 | 2019-10-19
Tạo Menu | lựa chọn người chơi có thể new game hoặc quit, tạo menu |  | X | 2019-10-20 | 2019-10-29
Kiểm Tra Win or lose | …Kiểm tra trạng thái bàn cờ thắng thua hoặc hòa giữa 2 người chơi (khi trên bàn cờ chỉ còn 2 quân vua là hòa) | X |  | 2019-10-20 | 2019-10-29
demo | Hoàn chỉnh và chỉnh sửa game | X | X | 2019-10-30 | 2019-11-05
Chuẩn Bị Báo Cáo | Làm báo cáo trên word | X | X | 2019-10-30 | 2019-11-05